🤖  REACHY CARE

Plan de Développement Technique

Compagnon IA pour personnes âgées — Robot Reachy Mini Wireless

Galaad • Alexandre Motokiyo Ferran • Mars 2026

Vision du projet Reachy Care est un compagnon robotique pour personnes âgées isolées à domicile. Il combine reconnaissance de la personne, conversation naturelle par LLM, activités cognitives (échecs), détection de situations critiques (chute, oubli de médicaments), lecture de documents et alertes vers les proches. Il est positionné comme complément au bracelet de téléassistance, non comme substitut.

# 1. Architecture Multi-Agents

Reachy Care est développé par un système d'agents IA coordonnés. Un orchestrateur central délègue à des agents spécialisés selon les domaines techniques. Chaque agent dispose de permissions ciblées et d'un contexte isolé.

## 1.1 L'Orchestrateur

Rôle de l'Orchestrateur (Claude Code principal) Lit le CONTEXT.md et QUESTIONS-COWORK.md au démarrage. Décompose chaque tâche en sous-missions. Lance les agents spécialisés en parallèle. Agrège les résultats. Met à jour RESULTATS_TESTS.md. Ne touche jamais directement au code hardware ou aux services cloud — il délègue.

## 1.2 Agents Spécialisés

| Agent | Domaine | Outils / Accès | Phases |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔧 Agent RPi | Hardware & déploiement | SSH pollen@reachy-mini.local, venv /venvs/apps_venv, systemctl, curl API daemon | Toutes |
| 👁 Agent Vision | Caméra, détection, YOLO | OpenCV, Ultralytics YOLO, HuggingFace Hub, numpy | 1, 2, 3 |
| 🧠 Agent LLM | Conversation, TTS, STT | API OpenAI / Claude, fastrtc, GStreamer audio, pyttsx3 | 1, 4, 5, 6 |
| 🔍 Agent Intégration | Recherche apps existantes | GitHub, HuggingFace Spaces, PyPI, web search | Toutes |
| 🗄 Agent Mémoire | Base de données, centrale | SQLite / PostgreSQL, fichiers JSON, API REST | 5, 6 |
| 📱 Agent Alertes | SMS, notifications | Twilio / OVH SMS, webhooks, email SMTP | 1, 6 |
| 📄 Agent OCR | Lecture documents | Tesseract, EasyOCR, PaddleOCR, HuggingFace | 2, 4 |
| ⏰ Agent Schedule | Rappels, tâches planifiées | cron, APScheduler, Cowork scheduler | 3 |

## 1.3 Fichiers de coordination

- QUESTIONS-COWORK.md — canal de communication Orchestrateur ↔ Cowork (ce fichier)

- RESULTATS_TESTS.md — résultats de chaque test, observés par Cowork

- CONTEXT.md (Art. 51 reachy care/) — mémoire projet pour reprendre en session

- MEMOIRE_GENERALE.md — contexte Galaad global

| Phase 1 | Compagnon Actif Reconnaissance faciale · Échecs · Conversation LLM · Détection de chute ⏱ 6–8 semaines |
| --- | --- |

Objectif : valider que la caméra, l'audio et les mouvements du robot fonctionnent de bout en bout dans un contexte d'interaction réelle avec une personne identifiée.

## 1A — Reconnaissance Faciale

### Stack technique

- Modèle : InsightFace buffalo_l (ONNX Runtime CPU)

- Librairie : deepface ou insightface Python

- HuggingFace : deepghs/insightface · immich-app/buffalo_l

- Pipeline : frame caméra → détection visage → embedding → cosine similarity vs base

### Workflow d'enregistrement d'une personne

- Script register_person.py : 20 photos via caméra Reachy, calcul embedding moyen

- Stockage : known_faces/alexandre.npy (numpy array)

- Seuil de reconnaissance : cosine similarity > 0.4

### Agents impliqués

- Agent Vision : implémentation du pipeline face recognition

- Agent RPi : déploiement + test sur la Pi

- Agent Intégration : vérifier si un HF Space existant peut être réutilisé

## 1B — Module Échecs (Chess Vision + Stockfish)

### Stack technique

- Détection pièces : yamero999/chess-piece-detection-yolo11n (ONNX, Apache 2.0)

- Moteur : Stockfish compilé ARM (ARCH=armv8) + librairies python-chess + stockfish

- Pipeline : frame → YOLO → grille 8×8 → FEN → Stockfish → coup annoncé

### Scénario d'usage

- Reachy reconnaît la personne → "Bonjour Alexandre, une partie ?"

- Caméra positionné au-dessus ou de côté de l'échiquier

- Reachy lit la position, calcule le meilleur coup, l'annonce à voix haute

- La personne joue → Reachy re-scanne → coup suivant

### Agents impliqués

- Agent Vision : chess_detector.py (YOLO + homographie + grille)

- Agent RPi : compilation Stockfish ARM, installation, test de performance

- Agent LLM : TTS pour annoncer les coups

## 1C — Conversation LLM

### Référence : reachy_mini_conversation_app (Pollen Robotics)

- Architecture existante : OpenAI Realtime API + fastrtc + Gradio

- Vision locale optionnelle : SmolVLM2 (--local-vision)

- Objectif : intégrer Claude API à la place d'OpenAI, ou garder OpenAI pour la démo

### Fonctionnalités à ajouter

- Personnalisation selon la personne reconnue ("Bonjour Alexandre")

- Mémoire courte de la conversation (contexte 10 derniers échanges)

- Commandes vocales : "Joue aux échecs", "Rappelle-moi", "Appelle ma fille"

### Agents impliqués

- Agent LLM : adaptation de la conversation app, prompt système personnalisé

- Agent Intégration : fork du repo pollen-robotics/reachy_mini_conversation_app

## 1D — Détection de Chute & Alertes

### Stack technique — deux approches complémentaires

- Approche 1 : Analyse posture via caméra (YOLOv8-pose ou MediaPipe Pose)

  - → Détection si la personne est horizontale au sol anormalement

  - → HuggingFace : nicehuster/pose-estimation, google/mediapipe

- Approche 2 : Absence de mouvement prolongée (> seuil configurable)

  - → Si personne détectée mais immobile > 3 min → alerte niveau 1

  - → Si plus de personne détectée + dernière position au sol → alerte niveau 2

### Niveaux d'alerte

| Niveau | Déclencheur | Action Reachy | Action externe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Attention | Immobilité > 3 min | Interpelle vocalement | Rien |
| 2 — Alerte | Chute détectée OU pas de réponse après N°1 | Alerte vocale forte | SMS proche / SSIAD |
| 3 — Urgence | Chute + pas de réponse > 5 min | Appel vocal en boucle | SMS + appel automatique |

### Agents impliqués

- Agent Vision : fall_detector.py (pose estimation + analyse temporelle)

- Agent Alertes : SMS via Twilio/OVH, intégration numéros d'urgence

- Agent RPi : optimisation pour tourner en continu sans surchauffe

| Phase 2 | Lecture de Documents OCR · Reconnaissance de caractères · Synthèse vocale ⏱ 3–4 semaines |
| --- | --- |

Objectif : permettre à Reachy de lire n'importe quel document posé devant sa caméra — courrier, ordonnance, facture — et d'en faire la synthèse vocale ou de répondre à des questions dessus.

## Stack technique

| Composant | Outil recommandé | Alternative | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR basique | Tesseract 5 (open source) | EasyOCR | Léger, tourne sur Pi |
| OCR avancé (typos, tableaux) | PaddleOCR | Google Vision API | Plus précis, + lourd |
| Compréhension doc | Claude API (multimodal) | GPT-4o Vision | Envoyer image + question |
| TTS résultat | pyttsx3 (local) ou ElevenLabs | OpenAI TTS | Selon qualité voulue |
| Pré-traitement image | OpenCV (deskew, contrast) | Pillow | Toujours nécessaire |

## Pipeline lecture document

- 1. Reachy détecte qu'un document est posé devant lui (détection contour rectangulaire)

- 2. La personne dit "Lis-moi ce document" ou Reachy propose spontanément

- 3. Capture frame, pré-traitement (deskew, enhance contrast, binarisation)

- 4. OCR → texte brut

- 5. Envoi à Claude API : "Résume ce document en 3 phrases simples" ou "Qu'est-ce que je dois faire ?"

- 6. Reachy lit la réponse à voix haute

## Cas d'usage prioritaires

- Ordonnances médicales → extraction médicaments + posologie → alimente Phase 3

- Courriers administratifs → résumé + action à faire

- Factures → montant + date limite

- Menus de restaurant ou journaux → lecture plaisir

## Agents impliqués

- Agent OCR : document_reader.py — preprocessing + OCR + post-processing

- Agent LLM : analyse sémantique du texte extrait, réponses adaptées

- Agent Intégration : évaluer si un Space HF existant (ex: naver-clova-ix/donut) accélère

| Phase 3 | Rappels & Routines Médicaments · Agenda · Scheduler intelligent ⏱ 2–3 semaines |
| --- | --- |

Objectif : Reachy devient l'horloge bienveillante de la personne. Il rappelle les médicaments, les rendez-vous, les habitudes, s'adapte aux retards et mémorise la compliance.

## Architecture du scheduler

- Base : APScheduler (Python) — tâches persistées en base, redémarrage safe

- Cowork Scheduler : pour les rappels configurables sans SSH (interface Alexandre)

- Données : SQLite local sur la Pi — pas de cloud obligatoire pour cette phase

## Types de rappels

| Type | Déclencheur | Comportement Reachy | Si pas de réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| Médicament | Heure fixe (ex: 8h, 12h, 20h) | Rappel vocal + attend confirmation | Rappel toutes les 10 min × 3 puis SMS proche |
| Rendez-vous | J-1 et H-2 avant RDV | Annonce RDV + heure + lieu | Redit à J et H-1 |
| Hydratation | Toutes les 2h | Rappel léger "Vous avez bu de l'eau ?" | Ignoré si déjà bu récemment |
| Routine matin | 7h30 chaque jour | "Bonjour, bien dormi ?" + agenda du jour | — |
| Activité cognitive | Après repas | Propose partie d'échecs ou quiz | — |

## Intégration avec Phase 2 (OCR ordonnances)

- Une ordonnance lue en Phase 2 alimente automatiquement le scheduler

- Exemple : "Amoxicilline 1 comprimé matin et soir pendant 7 jours" → crée 14 rappels

- L'Agent LLM extrait la posologie, l'Agent Schedule crée les jobs

## Agents impliqués

- Agent Schedule : scheduler.py + reminder_manager.py

- Agent LLM : extraction posologie depuis texte OCR, génération messages vocaux naturels

- Agent Mémoire : logs compliance (médicament pris ou non, heure réelle)

| Phase 4 | Lecture Domaine Public Livres · Journaux · Poésie · Lecture plaisir ⏱ 2–3 semaines |
| --- | --- |

Objectif : Reachy peut lire à voix haute n'importe quel texte du domaine public — romans, poèmes, articles — depuis Project Gutenberg, Wikisource, ou archives numériques.

## Sources de contenu

- Project Gutenberg (70 000 livres libres de droits) — API et téléchargement direct

- Wikisource France — textes historiques, poésie classique

- Gallica (BnF) — presse ancienne, manuscrits numérisés (API IIIF)

- LibriVox — audiobooks déjà enregistrés (alternative : lecture directe)

## Pipeline

- La personne demande : "Lis-moi Victor Hugo" ou "Continue le livre d'hier"

- Agent LLM interroge Gutenberg API → récupère le texte

- TTS (ElevenLabs ou pyttsx3) → lecture à voix haute par le haut-parleur Reachy

- Mémorisation du position de lecture ("reprendre où on s'est arrêtés")

- Pause / reprise / passage suivant par commande vocale

Développement en parallèle recommandé Cette phase peut être développée en parallèle de Phase 3 car elle est indépendante du hardware robot. Un agent peut implémenter le module de lecture sur le serveur OpenClaw pendant qu'un autre travaille sur le scheduler sur la Pi.

## Agents impliqués

- Agent Intégration : wrapper Gutenberg API + cache local des livres fréquents

- Agent LLM : gestion de l'état de lecture, commandes vocales, recommandations

- Agent Mémoire : position dans le livre, historique de lecture par personne

| Phase 5 | Centrale de Mémoire Journal de vie · Compliance médicaments · Historique · Multi-robot ⏱ 4–6 semaines |
| --- | --- |

Objectif : Reachy mémorise et structure tout ce qu'il observe. Une centrale (serveur OpenClaw ou Pi) stocke l'historique consultable par l'aidant ou le médecin, avec privacy by design.

## Architecture de la centrale

| Composant | Technologie | Hébergement | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL ou SQLite | Pi (local) ou OpenClaw | Agent Mémoire uniquement |
| API REST interne | FastAPI (Python) | OpenClaw (89.167.3.104) | Agents + dashboard |
| Dashboard web | Gradio ou simple HTML | OpenClaw ou HF Space | Alexandre, aidants |
| Chiffrement | AES-256 données sensibles | Partout | Clé locale uniquement |
| Export | PDF ou CSV mensuel | Sur demande | Médecin / famille |

## Données mémorisées

- Médicaments : heure de prise demandée vs heure réelle vs non-prise

- Conversations : résumés (pas verbatim) des échanges avec le robot

- Activités : parties d'échecs jouées, livres lus, durées

- Alertes : historique des chutes détectées, fausses alertes, SMS envoyés

- Bien-être subjectif : humeur détectée (ton de voix, expressivité)

Privacy by design — règle absolue Aucune image ou vidéo n'est jamais stockée ni transmise en dehors du domicile. Seules des métadonnées textuelles sont centralisées. Les données médicales sont chiffrées. L'accès au dashboard nécessite une authentification. Conforme RGPD.

## Agents impliqués

- Agent Mémoire : schema DB, API REST, endpoints CRUD, logique d'agrégation

- Agent RPi : sync Pi → OpenClaw (toutes les heures, delta only)

- Agent LLM : génération des résumés quotidiens en langage naturel pour l'aidant

| Phase 6 | Alertes & Connexion Externe SMS · Appels · Intégration SSIAD · Supervision ⏱ 2–3 semaines |
| --- | --- |

Objectif : Reachy ne gère plus les alertes seul — il les envoie aux bonnes personnes au bon moment, avec le bon niveau d'urgence. Connexion avec l'écosystème de soins existant (SSIAD, famille, médecin).

## Stack technique SMS / Appels

- SMS : Twilio (international) ou OVH SMS (France, moins cher) — ~0,07€/SMS

- Appels automatiques : Twilio Programmable Voice ou Vonage

- WhatsApp Business API : pour les familles qui préfèrent WhatsApp

- Email : SMTP simple en backup

## Arbre de décision alertes

- Niveau 1 (Attention) → Reachy interpelle oralement → log interne

- Niveau 2 (Alerte) → SMS proche 1 (ex : fils/fille) + log

- Niveau 3 (Urgence) → SMS proche 1 + proche 2 + SSIAD référent + appel automatique

- Niveau 4 (Critique) → 15, 18 ou 112 selon configuration locale

## Configuration des contacts

- Script setup_contacts.py : enregistrement des numéros via interface vocale avec Reachy

- Dashboard (Phase 5) : modification des contacts par l'aidant

- Test mensuel automatique : SMS de vérification "Système Reachy Care opérationnel"

## Intégration SSIAD

- API webhook vers le logiciel SSIAD si disponible (Medtic, Alaxione, etc.)

- Sinon : email structuré automatique au référent SSIAD

- Rapport hebdomadaire auto-généré : compliance médicaments, alertes, activité

## Agents impliqués

- Agent Alertes : alert_manager.py — logique niveaux, envoi SMS, logging

- Agent Mémoire : historique complet des alertes, faux positifs

- Agent Intégration : recherche API SSIAD compatibles, webhooks

# 2. Roadmap & Jalons

| Phase | Durée | Jalons clés | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Compagnon | 6–8 sem. | Reco faciale OK · Échecs jouables · LLM intégré · Chute détectée | App v0.1 fonctionnelle sur Pi |
| Phase 2 — OCR | 3–4 sem. | Ordonnance lue + résumée · Texte extractible | Module document_reader.py |
| Phase 3 — Scheduler | 2–3 sem. | Rappels médicaments · Compliance loguée | Module scheduler.py |
| Phase 4 — Lecture | 2–3 sem. | Gutenberg intégré · Lecture vocale · Reprise | Module book_reader.py |
| Phase 5 — Centrale | 4–6 sem. | API REST · Dashboard · Sync Pi → serveur | Backend reachy_care_api |
| Phase 6 — Alertes | 2–3 sem. | SMS testés · Contacts configurés · SSIAD notifié | Module alert_manager.py |
| Total estimé | ~19–27 sem. | ~5 à 7 mois selon ressources | Reachy Care v1.0 |

Phases 3 et 4 peuvent être développées en parallèle Phase 3 (Scheduler) tourne sur la Pi et peut être développée par un agent pendant qu'un autre travaille sur Phase 4 (Lecture domaine public) qui est principalement serveur. Gain estimé : 3–4 semaines.

# 3. Infrastructure Technique

## 3.1 Hardware en place

| Composant | Spec | Usage dans Reachy Care |
| --- | --- | --- |
| Reachy Mini Wireless | RPi 4, caméra 1280×720, 4 micros, 5W HP, WiFi | Robot principal — vision, audio, mouvement |
| Serveur OpenClaw | 89.167.3.104 — Linux, GPU disponible | Centrale mémoire, modèles lourds, API |
| Mac Alexandre | Développement, SSH, tests | Dev local + Claude Code |

## 3.2 Points d'attention RPi 4

- Disque : 84% utilisé (2.3G libres) — nettoyer avant Phase 1 ou ajouter stockage USB

- RAM : 3.7G total, 2.7G libre — OK pour modèles nano, attention si modèles multiples en même temps

- CPU ARM : pas de CUDA → préférer ONNX Runtime, TFLite, modèles nano

- Thermal : surveiller température lors de l'inference YOLO en continu

## 3.3 Répartition des modèles

| Modèle | Taille | Où tourne | Raison |
| --- | --- | --- | --- |
| InsightFace buffalo_l | ~130 MB | Pi (ONNX Runtime) | Temps réel requis |
| YOLO11n chess | ~6 MB | Pi (ONNX Runtime) | Ultra-léger |
| Stockfish ARM | ~15 MB | Pi (binaire natif) | Doit être local |
| Détection chute (YOLO-pose) | ~25 MB | Pi (ONNX) | Temps réel |
| PaddleOCR | ~100 MB | OpenClaw ou Pi | Selon charge Pi |
| LLM conversation | API (Claude/OpenAI) | Cloud | Trop lourd pour Pi |
| SmolVLM2 (vision locale) | ~500 MB | OpenClaw | Si Pi trop lente |

# 4. Actions Immédiates — Démarrage Phase 1

## Checklist avant de coder

- ☐ Tester mini.wake_up() → robot sort de son habitacle

- ☐ Prendre une photo éclairée → valider résolution 1280×720

- ☐ Libérer de l'espace disque sur la Pi (df -h, supprimer logs anciens)

- ☐ Installer ultralytics : pip install ultralytics onnxruntime

- ☐ Installer insightface : pip install insightface deepface

- ☐ Compiler Stockfish ARM (git clone + make build ARCH=armv8)

## Premier programme à écrire : test_all.py

Objectif test_all.py Script de validation complet qui teste en séquence : (1) connexion robot + wake_up, (2) capture caméra propre, (3) détection d'un visage dans le frame, (4) reconnaissance InsightFace, (5) détection pièces d'échecs YOLO sur image de test, (6) calcul coup Stockfish. Résultats écrits dans RESULTATS_TESTS.md.

## Commandes de référence rapide

- SSH : ssh pollen@reachy-mini.local (mdp: root)

- Venv : source /venvs/apps_venv/bin/activate

- Wake up : curl -X POST 'http://localhost:8000/api/daemon/start?wake_up=true'

- Swagger API : http://reachy-mini.local:8000/docs

- Transfert photo : scp pollen@reachy-mini.local:/home/pollen/photo.jpg ~/Desktop/

- Serveur IA : ssh root@89.167.3.104 (token: 125f5f7de...)

— Reachy Care • Galaad • Mars 2026 —